# 视频动作图与 Episode Identity 研究进展报告

Taxonomy Free Interaction Graphs

内部研究进展报告  |  2026 年 9 月 22 日  |  版本 1.0

本研究要回答一个具体问题：视频模型能否知道眼前动作仍属于同一次 episode，还是同类动作已经重新开始，或操作者已经转向另一个任务。

目前已经完成图目标定义、完整时间轴标注工具、60 条开发数据的图发布、一批新的 30 条盲标，以及 Qwen 的五折盲测。现有结果给出了清楚的负面诊断：Qwen 能看到重复动作，但经常把同类新实例吞进同一个持续 episode。下一阶段的关键不是立即扩大自动标注，而是先完成新版时间轴合同的双人人工验证，再把模型任务拆成边界定位、边界关系分类和节点复用三个子问题。

# 执行摘要

研究对象已经从固定动作 taxonomy 转为录像内部的匿名事件节点、episode 实例和时间边界。

图构建管线已经可运行：60 条开发视频形成 134 个动作节点、45 个 procedure groups 和 341 次细粒度边出现。

旧候选点问卷的双人主关系一致率仅为 36.7%，直接暴露了目标颗粒度和时间锚定不统一的问题。

改用完整时间轴后，人工完成新的 30 条盲标，共 127 段、97 个边界；但当前仍只有一位人工标注者。

Qwen 五折盲测的 1 秒边界 F1 为 0.138；51 个同类新实例边界中，仅 3 个被定位，且只有 1 个关系判断正确。

因此，现在可以报告模型的明确失败模式，但不能把当前图合同称为已通过人际一致性验证，也不能把本轮模型结果当成最终确认性结论。

## 目前最重要的判断

这条研究线已经越过“能否建图”的阶段，进入“图的 episode 语义是否可复现，以及模型为什么识别失败”的阶段。 数据与工具已经足以开展严谨评估；真正欠缺的是新版合同的第二位人工标注者，以及冻结后的全新确认集。

# 一 研究课题

现实视频里的动作往往不是一次干净的类别切换。擦桌子会来回多次，拆风扇会连续拆头部和支撑杆，拿出下水道塞子后还会冲洗并放回。研究问题不是单纯识别动作名称，而是识别同一个行为目标在时间上的身份。

我们把这个问题称为 episode identity：模型需要区分同一实例内部的重复、同类型的新实例，以及真正的任务转移。图只是把这种判断显式化，使错误能够被定位和计数。

| 时间上的情况 | 时间轴标注 | 图上的含义 | 直观例子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同一次 episode 内继续或反复 | 不切边界；可标段内重复 | 保持同一实例；不产生边 | 同一块桌面来回擦 |
| 同类动作重新开始 | 切边界并复用同一事件节点 | A → A；新 instance | 一个螺丝完成后再上下一颗 |
| 目标转为另一种动作 | 切边界并建立或复用另一节点 | A → B | 缠线后开始解线；炒菜后去扫地 |
| 同一流程内的不同步骤 | 保留不同局部节点 | 节点间为组内转移 | 拆风扇头与逐节拆杆同属拆卸风扇 |

关键修正：普通的持续重复不再被当作 self loop。只有上一实例已经结束或重置、同类目标重新开始时，才记录 A → A。这样才能让“内部重复”和“同类新实例”成为可检验的不同对象。

# 二 图表示与颗粒度

## 局部事件节点

节点表示一条录像内部可复用的、可观察的即时结果，而不是预先规定的全局动作类别。事件字母 A、B、C 只在本录像内有效。同一物品可以对应不同节点，例如“缠线”和“解线”；不同物品实例也可以复用同一节点，例如连续处理多根等价电线。

## Episode 实例

episode 是一次目标追求。方向反复、重新抓握、短暂停顿和中途松手都可能发生在同一个实例内。只有结果可见地完成、尝试终止或重置后又重新开始，才建立新的 instance。

## Procedure group

procedure_group 是局部事件节点之上的父层，用来表达多个步骤服务于同一直接流程。分组同时要求目标、对象家族和结果方向兼容。它不会删除细粒度节点，也不会把组内不同步骤误写成完全相同的动作。

`旋松并取下风扇头部` 与 `逐节拆下风扇支撑杆` 可以同属 `拆卸风扇`。

`前往另一房间取凳子并返回` 属于 `取用辅助物品`，不是拆风扇本身。

`取下手机壳` 与 `装回手机壳` 保留为不同局部状态，但可归入更宽的 `装卸手机壳` 流程组。

## 特殊内容与不可见内容

`特殊事件`、`看不到内容`、`idle` 等状态保留在源时间轴中以便追溯，但不进入动作节点和 procedure groups。若特殊状态位于两个动作之间，不跨越它自动补边，避免凭空制造转移。

# 三 方法演进与已完成工作

阶段一  候选点关系问卷。两位标注者在 30 条难例上独立回答 CONTINUE、SAME_ACTION_NEW_INSTANCE、NEW_ACTION 等关系。

阶段二  分歧诊断。主关系仅 11/30 一致，Cohen kappa 为 0.191；时间锚定和目标颗粒度均不统一。

阶段三  完整时间轴标注网站。加入可编辑切点、视频时间轴映射、左右箭头选择窄片段、节点复用、段内重复、草稿持久化和离线包。

阶段四  两批 30 条开发标注。第一批提供大量往返和回环；手部马赛克补集增加装配、线束加工、上架、清洁、运输与协作等内容。

阶段五  规范化与图发布。保留局部节点，增加 procedure_group 层，发布细粒度边、组级边、检查队列、冻结标注和校验和。

阶段六  新的 30 条盲选与人工时间轴。选样不使用动作标签、模型分数或已有预测，且与上一批手部马赛克样本零重叠。

阶段七  Qwen 五折盲测。每折 6 条测试视频，目标视频的人工答案不进入提示；结果用于诊断模型，不替代第二位人工标注者。

# 四 已有数据与图发布

目前的可复查开发发布由两批各 30 条视频组成。两批的行为结构不同：第一批更擅长暴露返回旧节点的循环，马赛克补集更擅长覆盖多步骤工业与日常流程。

| 指标 | 重复动作批 | 马赛克补集 | 合计或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频数 | 30 | 30 | 60 |
| 时长 | 39.55 分钟 | 53.38 分钟 | 92.93 分钟 |
| 动作节点 | 65 | 69 | 134 |
| 原始时间段 | 238 | 174 | 412 |
| 多动作视频 | 18 | 20 | 38 |
| 有 self loop 证据的视频 | 12 | 22 | 口径为重复存在性 |
| 回到先前动作的视频 | 18 | 7 | 两批拓扑互补 |
| 动作转移速度 | 3.26 次/分钟 | 0.96 次/分钟 | 不应互相替代 |

## Interaction Graph Release v1

60 条视频、134 个动作节点、45 个 procedure groups；其中 8 个组跨视频复用。

341 次细粒度边出现：161 次 exact state repeat、171 次组内转移、9 次跨组转移。

形成 141 条聚合细粒度边和 62 条聚合组级边；4 条视频出现跨组转移，2 条视频离开后返回原 procedure group。

39 次特殊状态端点被省略，且没有跨特殊状态间隔合成替代边。

9 个节点保留为中等置信度，进入人工复核队列；源时间轴未被改写。

证据边界：该发布是完整、可复现的单一标注者开发版本。它证明建图流程能够工作，但不能被表述为已获得人际一致性。

# 五 新一轮 30 条盲标

新批次在观看动作内容之前冻结。它从未进入上一批马赛克补集的 databag 中选取，按马赛克关键帧数量分成低、中、高三个层，每层 10 条，且 30 条来自 30 个不同来源组。

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 样本 | 30 条视频；26 条为 120 秒，4 条受源视频长度限制 |
| 人工事件节点 | 71 个录像内局部节点 |
| 人工时间段 | 127 段 |
| 人工边界 | 97 个 |
| 包含多个时间段的视频 | 28 / 30 |
| 段内重复标记 | 20 段 |
| 标注状态 | 第一位人工标注者已完成；第二位人工标注者尚未进行 |

这 30 条比开发发布更接近真实研究测试，但当前人工答案仍是单人参考。Qwen 与这份参考的比较能够发现模型错误，不能估计人类可复现性。

# 六 Qwen 五折盲测

## 实验设计

模型为 Qwen3 VL 8B Instruct；视频按 1 fps 采样；温度为 0。

五折交叉测试，每折保留 6 条测试视频，每个马赛克层级 2 条。

测试视频的人工事件、边界、描述和备注均不进入该视频的提示。

模型先独立建立时间轴，再进行第二遍检查；输出与人工网站相同的 events 和 segments JSON。

30 条中 28 条产生有效结构化输出；2 条因不断生成同义事件节点并在 JSON 完成前截断而失败。

图 1  Qwen 的主要问题不是过切，而是漏掉同类新实例边界

| 指标 | 结果 | 如何解读 |
| --- | --- | --- |
| 有效输出 | 28 / 30 | 两条结构化输出失败 |
| 边界 F1 0.25 秒 | 0.055 | 严格时间定位几乎失败 |
| 边界 F1 0.5 秒 | 0.069 | 扩大容差仍很低 |
| 边界 F1 1.0 秒 | 0.138 | 主要指标明显不达标 |
| 边界 F1 2.0 秒 | 0.234 | 并非只差一两帧 |
| 匹配边界关系一致率 | 0.800 8 / 10 | 仅基于 10 个已匹配边界 |
| 时间分区 ARI 中位数 | 0.580 | 会被单节点视频虚高 |
| 完整归一化路径 | 5 / 28 | 整条事件路径很少完全一致 |
| 段内重复一致率 | 0.593 | 重复范围过宽 |
| 段内重复 kappa | 0.253 | 超过偶然的一致性有限 |

# 七 结果解释

## 模型暴露出的具体失败模式

在 28 条有效输出中，人工有 121 段和 93 个边界，Qwen 只有 80 段和 52 个边界。16 条视频明显欠切，11 条人工多段视频被压成单段。

人工边界中有 51 个 `SAME_ACTION_NEW_INSTANCE` 和 42 个 `NEW_ACTION`。Qwen 只预测 6 个同类新实例边界。在 1 秒容差内，它只找到 3 / 51 个同类新实例边界，其中只有 1 个同时把关系判断正确。

核心结论是：Qwen 能识别大量表面上的重复动作，但经常把“上一轮已经结束、同类动作重新开始”继续解释为同一段内部重复。这正是研究问题要检测的 episode identity 失败。

## 为什么不能只看关系一致率或 ARI

0.800 的关系一致率来自 10 个已经对齐的边界。模型先漏掉了大部分边界，因此这个分母太小，不能代表整体表现。

单节点视频即使完全漏掉多个同类实例边界，事件类型分区仍可能得到很高的 ARI。

边界召回与同类新实例召回是当前研究问题更直接的指标；分区指标只能作为补充。

## 现在可以说什么

| 可以支持的结论 | 暂时不能支持的结论 |
| --- | --- |
| 完整时间轴图可以把 episode identity 错误显式化。 | 当前图合同已通过双人人工验证。 |
| Qwen 在这批视频上存在系统性欠切。 | Qwen 可以替代第二位人工标注者。 |
| 同类新实例是当前最弱的关系。 | 0.800 的匹配关系一致率表示整体关系识别良好。 |
| 需要把整体生成任务拆成多个可诊断步骤。 | 本轮结果已经是冻结后的最终确认性测试。 |

本轮在观察到格式失败后修复了原始文本保存、未使用事件清理和第二遍重试逻辑。修复没有人工补写边界，但因为工程规则是在看到失败后调整的，本轮应报告为开发性评估，而不是最终确认性测试。

# 八 当前证据成熟度

| 研究组成 | 当前状态 | 证据强度 | 主要缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图目标与标注规则 | 已形成版本化合同 | 中 | 新版完整时间轴尚未通过双人复现 |
| 标注工具 | 在线与离线版可用 | 较强 | 需继续锁定导出格式和版本 |
| 60 条开发图发布 | 已冻结并带校验和 | 较强 | 单一标注者；9 个中置信节点待复核 |
| 新 30 条人工盲标 | 第一位已完成 | 中 | 缺第二位独立人工标注 |
| Qwen 五折评估 | 已完成开发性测试 | 中 | 2 条输出失败；尚未在全新确认集复现 |
| Episode identity 结论 | 发现明确候选失败模式 | 中 | 需人际一致性和确认性模型测试共同加固 |
| 并行动作与遮挡 | 合同已有原则 | 偏弱 | 缺足量正例与专门验证 |

# 九 下一步工作计划

以下步骤按依赖顺序排列。前 3 步决定标注目标是否可复现，后 4 步才进入模型改进与确认性结论。

1  冻结新版合同与工具

输入  现有 target contract、procedure group contract、完整时间轴网站、评分脚本和导出格式。

处理  统一版本号，记录校验和；把内部重复不出边、同类新实例 A→A、新动作 A→B 的规则写入同一手册。

输出  一个不依赖口头补充的冻结标注包。

验收标准  第二位标注者仅凭包内材料即可开始，且工具输出可被评分器直接读取。

2  完成第二位人工独立标注

输入  已经冻结的 30 条 whole timeline 双人验证包。

处理  第二位标注者独立观看完整视频，不接触第一位答案、Qwen 输出或案例讨论。

输出  第二份完整 events 和 segments 导出。

验收标准  30 条全部存在且无多余条目；保留原始结果，不在评分前改答案。

3  评分并裁决合同

输入  两位人工时间轴和冻结评分阈值。

处理  计算 0.25、0.5、1 秒边界 F1、1 秒内关系一致率、时间分区 ARI 和段内重复一致率；评分后再逐条裁决。

输出  人际一致性报告、分歧清单、裁决记录和合同 v2。

验收标准  1 秒边界 F1 ≥ 0.80、匹配关系一致率 ≥ 0.80、ARI 中位数 ≥ 0.80、段内重复一致率 ≥ 0.80；若未通过，先修规则再重标受影响样本。

4  把模型任务拆成三步

输入  人工时间轴、现有 Qwen 失败案例和视频。

处理  分别训练或提示模型完成候选边界定位、CONTINUE/SAME_ACTION_NEW_INSTANCE/NEW_ACTION 分类、节点复用与 episode 链接。

输出  三个可单独评分的模型输出，而非一次生成整张图。

验收标准  每一步都能独立统计召回、精确率和错误类型；边界漏检不再被关系指标掩盖。

# 九 下一步工作计划 续

5  完成开发性误差修复

输入  三步模型在现有 30 条上的输出。

处理  重点处理同类新实例欠召回、重复范围过宽、同义节点爆炸和 JSON 截断；建立按视频复杂度分层的误差表。

输出  冻结的模型代码、提示、解码参数和格式验证器。

验收标准  所有 30 条输出可解析；任何后处理只做预先定义的格式规范化，不人工合成边界。

6  预注册并运行全新确认集

输入  完全未见的新 30 条视频和已冻结模型。

处理  在打开人工答案前写定主要指标、容差、失败处理和成功阈值；随后一次性运行并锁定结果。

输出  确认性测试报告。

验收标准  无样本泄漏、无看结果后修规则；同时报告边界召回、同类新实例召回和失败输出覆盖率。

7  扩大图并回答主研究问题

输入  通过双人合同的人工数据、确认性模型结果和 procedure groups。

处理  比较不同模型、视频复杂度、重复结构和流程组上的 episode identity；分析错误是否集中在外观相似但实例更新的情形。

输出  可用于论文的主表、误差分类和图结构案例。

验收标准  结论明确区分人工可靠性、模型性能和数据分布；所有主张都能回溯到冻结样本与版本。

## 推荐的近期优先级

第一优先级是步骤 2 和 3。在没有新版时间轴双人一致性之前，继续增加模型标签只会把标注定义的不确定性一起放大。双人验证完成后，再冻结三步模型，下一轮数据才真正具有确认性价值。

# 十 平行的手部马赛克技术线

手部马赛克与 episode identity 是相关但不同的研究层。前者解决手部观测是否真实、轨迹是否串号和弱检测是否需要语义过滤；后者解决动作实例在时间上的连续与更新。两条线不应混用指标。

人工已确认 52 个持续翻边事件均属于 owner，`52 / 52 owner` 本身没有标注问题。

25.3% 的分母是 87 条长度足以判断的链，应称为 sustained side reversal incidence；它既不是 169 条全体链的比例，也不是严格上界。

原 blur check 缺 tracker id，因此当时无法区分后处理 stitching 串错和 tracker 原生串号；需要 tid 对齐结果才能分解。

Qwen 手与非手语义探针在 88 个 gold 上达到 AUC 0.950；阈值 0.60 时平衡准确率 92.0%。它适合做离线弱观测闸门，但不是 episode identity 的证据。

# 十一 当前结论

当前项目已经拥有清晰的问题定义、能用的完整时间轴标注工具、两批互补开发数据、可复现的图发布和一轮真正按折隐藏目标答案的模型测试。这些工作足以证明研究问题是可操作的，也足以指出 Qwen 的主要问题不是“看不见重复”，而是“不知道一次重复何时已经结束并重新开始”。

但当前阶段还不能宣称图合同已成为可靠金标准。旧问卷的双人结果失败，新版完整时间轴尚缺第二位人工标注者；模型测试又是在格式修复后完成的开发性评估。因此最稳妥的研究路线是：先通过新版双人验证冻结目标，再使用分解后的模型完成全新确认集，最后扩大图规模并比较模型对 episode identity 的识别能力。

一句话总结：图已经建得出来，失败模式也已经看见；接下来要先证明人能稳定地按同一规则建图，再证明模型能否跨过“内部重复”和“同类新实例”之间的那条边界。

# 附录 关键项目材料

图目标合同  docs/interaction_graph_target_contract_v1.md

Procedure group 合同  docs/interaction_graph_procedure_group_contract_v1.md

60 条图发布  results/auditor/interaction_graph_release_v1/

新版双人验证协议  results/auditor/interaction_graph_double_validation_v1/PROTOCOL.md

新 30 条盲选说明  results/auditor/interaction_graph_blind30_v2/README.md

Qwen 五折协议  docs/interaction_graph_qwen_5fold_protocol.md

Qwen 五折结果  results/auditor/interaction_graph_blind30_v2/qwen_5fold_v1/qwen/RESULTS.md

Qwen 评分明细  results/auditor/interaction_graph_blind30_v2/qwen_5fold_v1/qwen/score/agreement.json